## 前台功能点
悦耳产品前台功能点
WPS横向分解
功能模块 | 功能 | 二级功能 | 三级功能 | 备注
导航栏 | 头像
昵称
登录
自动登录
修改密码
返回
前进
刷新
搜索
时段
凌晨
晨醒
上午
中午
下午
日落
晚间
午夜
日期
设置
窗口总在最前
开机启动播放
恢复频道
检查更新
退出登录
退出软件
小化
放大
关闭
我的管理 | 我的店铺
我的盒子
我的收藏
|  | 歌曲列表 | 播放全部
|  | 频道列表 | 批量删除
播放计划
节日计划
节日名称
开始时间
结束时间
时段
时段时间
日期
主题计划
时段
时段时间
日期
风格计划
时段
时段时间
日期
插播计划
语音条名称
时长
播放日期
播放时间
重复时间
循环次数
场景业态 | 试听（一级行业）
购买后（末级行业）
主题
频道名称
频道简介
单曲数量
频道播放次数
收藏频道
歌名
歌手
专辑
时长
收藏单曲
删除单曲
风格
频道名称
频道简介
单曲数量
频道播放次数
收藏频道
歌名
歌手
专辑
时长
收藏单曲
删除单曲
节日
频道名称
频道简介
单曲数量
频道播放次数
收藏频道
歌名
歌手
专辑
时长
收藏单曲
删除单曲
MV
播放器 | 上一首
下一首
播放暂停
频道图片
时段显示
歌曲播放时间
歌曲名字
单曲音量调节
人声选择
男
女
男女合唱
播放队列
清除整个队列
单曲歌名
单曲时长
播放
收藏单曲

## 后台功能点
计算未调整的功能点（UFP)
WBS横向分解 | [7 empty] | 适配项目类型：通用 |  | 计算调整因子（VAF）
项目进度计划 | [8 empty] | 版本： | 序号 | 系统特征值类型 | 得分(0-5) | 理由/备注
系统 | 子系统 | 功能模块 | 功能 | 三级功能 | 三级功能 | 开发截止时间 | 复杂度 | 功能类型 | 功能点数 | 1 | 数据通讯 | 0
悦耳后台管理系统（后台） | 系统管理 | 用户管理 | 用户信息表 |  |  | 12.1 | 简单 | ILF | 7 | 2 | 分布式数据处理 | 0
|  |  | 用户添加 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 3 | 性能 | 3
|  |  | 用户删除 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 4 | 配置负载 | 2
|  |  | 用户信息修改 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 5 | 交易处理量 | 3
|  |  | 用户信息查询 |  |  |  | 简单 | EO | 4 | 6 | 在线数据输入 | 3
|  | 权限管理 | 权限信息表 |  |  |  | 简单 | ILF | 7 | 7 | 用户界面友好程度 | 5
|  |  | 新增 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 8 | 数据在线更新 | 0
|  |  | 删除 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 9 | 算法 | 4
|  |  | 修改 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 10 | 可重用性 | 1
|  |  | 查询 |  |  |  | 简单 | EO | 4 | 11 | 易安装性 | 2
|  | 角色设置 | 角色信息表 |  |  |  | 简单 | ILF | 7 | 12 | 易操作性 | 5
|  |  | 新增 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 13 | 多点运行 | 3
|  |  | 删除 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 14 | 客户化程度 | 4
|  |  | 修改 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | 总分 |  | 35
|  |  | 查询 |  |  |  | 简单 | EO | 4 | 计算调整后的功能点（FP） | AFP=UAFP*（0.65+0.01*VAF）
|  | 密码修改 | 密码信息表 |  | 所有平台角色 |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 密码修改 |  |  |  | 简单 | EI | 3 | VFP | #REF!
|  | 日志管理 | 日志信息表 |  |  |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 查询 |  |  |  | 简单 | EO | 4
|  |  | 生成 |  |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 导出 |  |  |  | 简单 | EI | 3
| 频道管理 | 子频道管理 | 子频道信息表 |  |  | 12.13 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 子频道新增 |  |  |  | 普通 | EI | 4
计划制定
|  |  |  | 歌曲查询 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  |  | 歌曲添加 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  |  | 歌曲删除 |  |  | 普通 | EO | 5
|  |  |  | 歌曲音量 |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  |  |  | 歌曲试听 |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  |  | 子频道修改 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 子频道查询 |  | 非管理员 |  | 普通 | EO | 5
歌曲排序
歌单导出
|  |  | 子频道删除 |  |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  | 组合频道管理 | 组合频道信息表 |  |  | 12.21 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 组合频道新增 |  |  |  | 普通 | EI | 4
子频道查询
子频道添加
子频道删除
|  |  | 组合频道修改 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 组合频道查询 |  | 非管理员 |  | 普通 | EO | 5
歌单导出
|  |  | 组合频道删除 |  |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  | 曲库管理 | 曲库信息表 |  |  | 12.9 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 歌曲上传 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 信息修改 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 歌曲查询 |  |  |  | 普通 | EO | 5
歌曲试听
歌曲下载
|  |  | 歌曲删除 |  |  |  | 复杂 | EIF | 10
| 行业管理 | 行业管理 | 行业信息表 |  |  | 12.9 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 行业添加 | 三级树形结构 |  |  | 普通 | EI | 4
时段查询
时段添加
时段删除
|  |  | 行业修改 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 行业查询 |  |  |  | 普通 | EO | 5
|  |  | 行业删除 |  |  |  | 复杂 | EIF | 10
| 客户音乐管理 | 客户信息管理 | 客户信息表 |  |  | 12.16 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 客户新增 |  |  |  | 简单 | EI | 3
计划查询
计划添加
计划删除
|  |  | 客户查询 |  |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 客户修改 |  |  |  | 复杂 | EO | 7
音乐管理
音乐添加
|  |  |  | 音乐查询 | 非管理员
音乐删除
|  | 客户插播管理 | 插播信息表 |  |  | 12.23 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 插播查询 |  |  |  | 普通 | EI | 4
录音添加
|  |  | 计划制定 |  | 非管理员
音乐删除
|  |  | 插播删除 |  |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 插播发布 |  | 非管理员 |  | 普通 | EO | 5
| 计划管理 | 播放计划管理 | 播放信息表 |  |  | 12.16 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 计划新增 |  |  |  | 简单 | EI | 3
时段查询
时段添加
时段删除
|  |  | 计划查询 |  | 非管理员 |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 计划修改 |  | 非管理员 |  | 复杂 | EO | 7
| 时段管理 | 时段管理 | 时段信息表
时段新增
频道查询
频道添加
频道删除
|  |  | 时段查询 |  | 非管理员
|  |  | 时段修改 |  | 非管理员
| 服务管理 | 服务管理 | 服务信息表
服务新增
查询查询
服务删除
Note on R5: 影响程度： 0：没有影响 1：偶然影响 2：适度 3：平均 4：重大 5：严重