## 第3章 范围分解与功能点估计
计算未调整的功能点（UFP)
WBS横向分解 | [6 empty] | 适配项目类型：通用 |  | 计算调整因子（VAF）
项目进度计划 | [7 empty] | 版本： | 序号 | 系统特征值类型 | 得分(0-5) | 理由/备注
系统 | 子系统 | 功能模块 | 功能 | 三级功能 | 开发截止时间 | 复杂度 | 功能类型 | 功能点数 | 1 | 数据通讯 | 0
悦耳后台管理系统（后台） | 系统管理 | 用户管理 | 用户信息表 |  | 12.1 | 简单 | ILF | 7 | 2 | 分布式数据处理 | 0
|  |  | 用户添加 |  |  | 简单 | EI | 3 | 3 | 性能 | 3
|  |  | 用户删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 4 | 配置负载 | 2
|  |  | 用户信息修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 5 | 交易处理量 | 3
|  |  | 用户信息查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 6 | 在线数据输入 | 3
|  | 权限管理 | 权限信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7 | 7 | 用户界面友好程度 | 5
|  |  | 新增 |  |  | 简单 | EI | 3 | 8 | 数据在线更新 | 0
|  |  | 删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 9 | 算法 | 4
|  |  | 修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 10 | 可重用性 | 1
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 11 | 易安装性 | 2
|  | 角色设置 | 角色信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7 | 12 | 易操作性 | 5
|  |  | 新增 |  |  | 简单 | EI | 3 | 13 | 多点运行 | 3
|  |  | 删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 14 | 客户化程度 | 4
|  |  | 修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 总分 |  | 35
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 计算调整后的功能点（FP） | AFP=UAFP*（0.65+0.01*VAF）
|  | 密码修改 | 密码信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 密码修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | VFP | 370
|  | 日志管理 | 日志信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4
|  |  | 生成 |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 导出 |  |  | 简单 | EI | 3
| 频道管理 | 子频道管理 | 子频道信息表 |  | 12.13 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 子频道新增 |  |  | 普通 | EI | 4
计划制定
|  |  |  | 歌曲查询 |  | 普通 | EI | 4
|  |  |  | 歌曲添加 |  | 普通 | EI | 4
|  |  |  | 歌曲删除 |  | 普通 | EO | 5
|  |  |  | 歌曲音量 |  | 复杂 | EIF | 10
|  |  |  | 歌曲试听 |  | 复杂 | EIF | 10
|  |  | 子频道修改 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 子频道查询 |  |  | 普通 | EO | 5
歌曲排序
歌单导出
|  |  | 子频道删除 |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  | 组合频道管理 | 组合频道信息表 |  | 12.21 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 组合频道新增 |  |  | 普通 | EI | 4
子频道查询
子频道添加
子频道删除
|  |  | 组合频道修改 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 组合频道查询 |  |  | 普通 | EO | 5
歌单导出
|  |  | 组合频道删除 |  |  | 复杂 | EIF | 10
|  | 曲库管理 | 曲库信息表 |  | 12.9 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 歌曲上传 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 信息修改 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 歌曲查询 |  |  | 普通 | EO | 5
歌曲试听
歌曲下载
|  |  | 歌曲删除 |  |  | 复杂 | EIF | 10
| 行业管理 | 行业管理 | 行业信息表 |  | 12.9 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 行业添加 | 三级树形结构 |  | 普通 | EI | 4
时段查询
时段添加
时段删除
|  |  | 行业修改 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 行业查询 |  |  | 普通 | EO | 5
|  |  | 行业删除 |  |  | 复杂 | EIF | 10
| 客户音乐管理 | 客户信息管理 | 客户信息表 |  | 12.16 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 客户新增 |  |  | 简单 | EI | 3
计划查询
计划添加
计划删除
|  |  | 客户查询 |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 客户修改 |  |  | 复杂 | EO | 7
音乐管理
音乐添加
音乐查询
音乐删除
|  | 客户插播管理 | 插播信息表 |  | 12.23 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 插播查询 |  |  | 普通 | EI | 4
录音添加
计划制定
音乐删除
|  |  | 插播删除 |  |  | 普通 | EI | 4
|  |  | 插播发布 |  |  | 普通 | EO | 5
| 计划管理 | 播放计划管理 | 播放信息表 |  | 12.16 | 普通 | ILF | 10
|  |  | 计划新增 |  |  | 简单 | EI | 3
时段查询
时段添加
时段删除
|  |  | 计划查询 |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 计划修改 |  |  | 复杂 | EO | 7
| 时段管理 | 时段管理 | 时段信息表
时段新增
频道查询
频道添加
频道删除
频道查询
频道修改
| 服务管理 | 服务管理 | 服务信息表
服务新增
查询查询
服务删除
悦耳后台管理系统（客户端） | 播放器管理 | 用户登录 | 用户登录 |  | 12.1 | 普通 | ILF | 10
|  | 首页信息 | 用户信息展示 |  | 12.9 | 普通 | EO | 5
|  |  | 用户信息设置 |  |  | 普通 | EO | 5
|  |  | 时间信息显示 |  |  | 普通 | EO | 5
|  | 我的信息 | 我的店铺 |  | 12.16 | 复杂 | EIF | 10
|  |  | 播放计划 |  |  | 普通 | EO | 5
|  |  | 插播计划 |  |  | 普通 | EQ | 4
我的收藏
|  | 场景业态 | 显示业态频道 |  | 12.21
三种频道切换
各种业态选择
进入频道显示
频道播放
|  | 播放控制 | 上一首下一首 |  | 12.23
播放/暂停
播放进度
音量调节
歌声切换
|  |  | 播放列表 |  |  | 普通 | EO | 5
未调整的功能点数 | 370
说明：开发截止时间12月22日，12月24日~12月26日 进行第一轮测试。从12月27日~12月31日进行第二轮测试，在1月份第一个工作日进行上线。
Note on R5: 影响程度： 0：没有影响 1：偶然影响 2：适度 3：平均 4：重大 5：严重